## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7-1
Благоустройство пешеходного мостика и благоустройство пешеходной зоны к мостику,
расположенного по адресу:РБ,Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул.Центральная и Трудовая.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0.9 | ТЕР47-01-001-04
2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0.9 | ТЕР01-02-119-02
3 | Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган | 100 м2 | 0.9 | ТЕР47-01-115-01(прим.)
4 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (настил мостика из бруса) | 100 м2 | 0.41 | ТЕР46-04-007-04
5 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (демонтаж сущест.металлического мостика) | 1 т конструкций | 1.931 | ТЕР09-03-030-01(прим.)
6 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта недобора | 0.01 | ТЕР01-01-049-01
7 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.0385 | ТЕР01-01-036-01
8 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0077 | ТЕР01-01-030-01
9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.0385 | ТЕР01-01-111-02
10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 33 | ТССЦпг01-01-01-041
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I | т | 33 | СЦП3-3-10-1
Раздел 2. Монтаж мостика.
Фундаменты.
12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.1555 | ТЕР01-02-057-02
13 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 0.4 | ТЕР08-01-002-03
14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.1226 | ТЕР01-02-061-02
15 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0324 | ТЕР06-01-005-04
16 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 3.289 | ТССЦ-401-0009
17 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.1188 | ТССЦ-204-0022
18 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.028 | ТССЦ-204-0001
19 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм | т | 0.1188 | ТССЦ-204-0049
20 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 5-6 мм | т | 0.028 | ТССЦ-204-0046
21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.22 | ТЕР08-01-003-07
22 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | -0.0035 | ТССЦ-101-0073
23 | Праймер битумный КТ | кг | 3.5 | ТССЦ-113-2227
Каркас моста.
24 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.06 | ТЕР09-08-001-01
25 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13.2 | ТССЦ-103-0161
26 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т(закладные к стойки) | т | 0.0054 | ТССЦ-201-0778
27 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1.3327 | ТЕР09-03-030-01
28 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 1.3327 | ТССЦ-201-0599
29 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 2,15825 44,5*48,5/1000 | ТЕР09-03-030-01
30 | Сталь рефленая толщ. 6мм (цена 41325,00:1,2:7,29=4723,94т.р.) | тн. | 2.158 | Приложение №1 поз.
31 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3(под ограждение) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.005 | ТЕР06-01-005-04
32 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 0.507 | ТССЦ-401-0009
Ограждение мостика.
33 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент(стойки) | 100 столбов | 0.5 | ТЕР09-08-001-03
34 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 60 | ТССЦ-103-1758
35 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (ригель) прожилины | 1 т конструкций | 0.2436 | ТЕР09-03-015-01
36 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм | м | 48 | ТССЦ-103-1758
37 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 144 | ТССЦ-103-1466
38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 | ТЕР13-03-002-04
39 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.9 | ТЕР26-02-002-01
40 | Состав огнезащитный: «Файрекс-400» | кг | -864 | ТССЦ-113-0503
41 | Состав огнезащитный "Айсберг" /цена585,00:1,2:7,29=66,87руб./ | кг. | 260,1 90*2,89 | Приложение №1 поз.
42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 | ТЕР13-03-004-26
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие тротуара. S=156м2.
43 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.312 | ТЕР01-02-005-01
44 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,312 156*0,20/100 | ТЕР27-04-001-02
45 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 38,064 31,2*1,22 | ТССЦ-408-0200
46 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (5 см.) | 1000 м2 покрытия | 0.156 | ТЕР27-06-020-01
47 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -15.07 | ТССЦ-410-0005
48 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 15.07 | ТССЦ-410-0006
49 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0.156 | ТЕР27-06-021-01
50 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А | т | -3.775 | ТССЦ-410-0005
51 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 3.775 | ТССЦ-410-0006
Раздел 4. Наружное освещение.
52 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 3 | ТЕР33-04-014-02
53 | Светильник светодиодный консольный уличный ДКУ-65/8000 /цена 4765:1,2:7,29=544,58 т. руб | шт. | 3 | Приложение №1. поз.
Линейная арматура СИП
54 | Монтажная лента СОТ 37 (ENSTO) /цена 2580:25м:1,2:7,29=11,79 руб | м | 4.5 | Приложение №1. поз.
55 | Скрепа для бандажной ленты СОТ 36 (ENSTO) /цена 25,21:1,2:7,29=2,88 руб | шт | 6 | Приложение №1. поз.
Составил: ___________________________С.Ю.Чкалова
(должность, подпись, расшифровка)